## Sheet1
Site | N° | Intitulé du bug | Priorité | Posté le/Mis a jour | Tps Résolution | Commentaires
PNR Touristique | 12293 | Brochures et dépliants | Critique | 2011-09-06 | 3h | Le problème se produit uniquement sur IE. Impossible de télécharger le pdf. Il s'agit d'une rubrique importante et l'une des plus visitées de leur site
| 12072 | actualités - bouton retour manque | majeur | 2011-08-30 | 3h | Le client insiste sur le fait que c'est un oubli dans les specs. Après discussion avec Ludo, il ne s'agit pas d'un oubli mais d'une fonctionnalité évolutive. Le bouton implique un développement supplémentaire dans lequel il faut sauvegarder les filtres de recherche sélectionnés auparavant pour renvoyer sur la page avec les filtres pré-sélectionnés
| 11756 | Préparez votre séjour - Version anglaise | critique | 2011-08-30 | 1h | Traduction supplémentaire à ajouter
| 12138 | images d'une rubrique visibles via Lightbox mais pas en vignettes | majeur | 2011-08-18 | 2h | Détecter d'où provient le problème et comprendre pourquoi la lightbox affiche des photos qui ne sont pas rattachées à la node
PNR institutionnel | 12165 | Téléchargement Formulaire Fiche projet/financement/subvention | majeur | 2011-08-25 | 2h | Comprendre pourquoi le téléchargement de fichier n'est plus possible et ajouter les modifications demandées par le client
| 11939 | Téléchargement organigramme | majeur | 2011-08-25 | 4h | Comprendre le problème et envisager de créer une petite interface pour permettre au client de mettre à jour le fichier pdf de l'organigramme
| 11998 | Parc actualités et communiqués | majeur | 2011-08-23 | 2h | Détecter d'où provient le problème
| 11839 | Menu de navigation | critique | 2011-08-12 | / | Bug complexe que je n'arrive pas à résoudre : il faut recommencer le système de menu pour qu'il puisse gérer l'affichage des rubriques et sous rubriques des deux sites
| 11898 | Menu header | majeur | 2011-08-10 | / | vu avec Ludo et d'autres développeurs pas de solution trouvée pour résoudre ce bug
| 11854 | Rubrique du site touristique | bloquant | 2011-07-26 | / | Rubriques du site institutionnel à rattacher au site institutionnel. Ce bug sera résolu quand le système de menu aura été re-développer